甘农财发〔2022〕67号

甘肃省农业农村厅关于下达2022年中央财政扶持农民专业合作社资金分配计划

及项目实施方案的通知

各有关市（州）、县（区）农业农村局：

为有效促进小农户与现代农业发展有机衔接，不断提升农业生产经营规模化、专业化、集约化水平，推动六大特色产业合作社规范发展,巩固完善合作社与小农户利益联结机制，结合2020年、2021年国家农民合作社质量提升整县推进试点工作，现提出2022年中央财政扶持农民专业合作社资金分配计划及项目实施方案如下。

一、项目扶持范围及重点

2022年中央财政扶持农民合作社专项资金预算安排2000万元，重点对22个县区200家财务制度规范健全，有专职会计或第三方代理记账，按期年报公示，社会信用良好，服务和带动农户能力强、同农户利益联结紧密、吸纳到户资金并按期分红、托管服务规模大、农户认可的县级以上示范社，及因自然灾害或市场价格波动影响兑现分红存在困难的入股合作社予以支持和奖补。具体由项目县区农业农村部门综合考虑当地合作社的从业类别、生产经营规模、项目资金用途等情况进行合理安排。近期通报的，列入经营异常名录的合作社（2022年第二季度）不得进行扶持。

二、资金用途及补助标准

奖补资金采取“以奖代补”的方式下达，每个合作社项目补助资金10万元。主要用于合作社购置农业机械，建设晾晒、储藏等设施，建设绿色标准化生产基地，购买财务软件健全财务制度，培育品牌及开展市场营销宣传等方面。不得用于偿还债务、发放人员工资补贴等与合作社生产经营无直接关系的支出。项目资金形成的财产要平均量化到每一位成员并向全体成员公示。

三、项目实施和管理

各地要严格按照《甘肃省农业生产发展资金管理办法实施细则》相关要求，严密组织实施，确保补助资金发挥应有效益。

（一）工作目标。通过项目资金扶持，提高合作社带动农户成效、生产经营管理水平和农业社会化服务能力，扶持的合作社服务带动农户数量或带动增收效果较去年同期增长10%以上。改善因自然灾害或市场价格波动影响的入股合作社生产经营状况，引导项目承接主体按期足额兑付分红。各实施项目的县级农业农村部门要在项目实施过程中，总结提炼合作社在项目实施、服务带动农户等方面的好的做法及经验，并及时上报，形成可借鉴可推广可复制的合作社发展典型。

（二）申报流程。扶持资金下达后，县级农业农村部门要及时向社会公开项目实施内容和条件，接受本地区合作社提出的书面项目申报申请，经审核筛选后，通过有关媒体进行公示，“一社一策”制定项目实施方案。市州、县区农业农村部门要加强对项目建设和资金使用的督导落实。2022年10月20日前，由市州农业农村部门汇总所属各县区实施方案并填写《合作社示范项目汇总表》，以正式文件形式报省农业农村厅农村合作经济指导处备案（见附件3）。

（三）项目管理。各项目县区要围绕市县党政领导班子和领导干部推进乡村振兴战略实绩考核以及粮食安全省长责任制考核各项指标，加强项目组织管理，严格按照资金管理规定，落实资金监管职责，确保专款专用，切实发挥扶持资金对于全省合作社质量提升和服务带动农户的激励引导作用。市州农业农村部门要及时跟踪检查，做好服务指导工作。省农业农村厅将采取随机抽查的方式对项目建设情况进行督导检查。

（四）总结验收。项目建设完成后，县级农业农村部门要及时进行自查验收，由市州农业农村部门统一组织开展项目验收和绩效评价工作，对市州项目实施及完成情况作出整体评价，并以市州为单位于2022年12月15日前将各县区绩效评价和项目总结报告上报省农业农村厅农村合作经济指导处，同时报送PDF格式电子版报告。省农业农村厅将依据各市州上报的绩效评价和总结报告对所有项目县区进行整体绩效评价。绩效评价结果将作为市、县今后安排年度专项资金的重要依据，并纳入市县党政领导班子和领导干部推进乡村振兴战略实绩考核以及粮食安全省长责任制考核评分。

联 系 人：康健

联系电话：0931—8179180

电子邮箱：gsnjc@126.com

附件：1. 2022年中央财政扶持农民专业合作社资金分配计划表

2.专项转移支付2022年度绩效自评报告（样本）

3.合作社示范项目汇总表

甘肃省农业农村厅

2022年9月8日

甘肃省农业农村厅办公室                 2022年9月8日印发

共印55份

附件1

2022年中央财政扶持农民专业合作社

资金分配计划表

| 县区 | 扶持资金（万元） | 扶持合作社（个） |
| --- | --- | --- |
| 合计 | 2000 | 200 |
| 兰州市 | 80 | 8 |
| 榆中县 | 80 | 8 |
| 张掖市 | 80 | 8 |
| 甘州区 | 80 | 8 |
| 白银市 | 180 | 18 |
| 会宁县 | 80 | 8 |
| 白银区 | 50 | 5 |
| 平川区 | 50 | 5 |
| 天水市 | 80 | 8 |
| 麦积区 | 80 | 8 |
| 平凉市 | 80 | 8 |
| 庄浪县 | 80 | 8 |
| 庆阳市 | 260 | 26 |
| 镇原县 | 100 | 10 |
| 宁县 | 80 | 8 |
| 环县 | 80 | 8 |
| 定西市 | 380 | 38 |
| 安定区 | 100 | 10 |
| 通渭县 | 100 | 10 |
| 陇西县 | 80 | 8 |
| 临洮县 | 100 | 10 |
| 陇南市 | 500 | 50 |
| 宕昌县 | 300 | 30 |
| 武都区 | 100 | 10 |
| 礼县 | 100 | 10 |
| 甘南州 | 230 | 23 |
| 舟曲县 | 80 | 8 |
| 临潭县 | 100 | 10 |
| 迭部县 | 50 | 5 |
| 临夏州 | 130 | 13 |
| 临夏县 | 50 | 5 |
| 永靖县 | 80 | 8 |

附件2

****项目绩效评价报告

（参考提纲）

一、基本情况

# （一）项目概况。包括政策背景、项目内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

（三）绩效评价工作过程。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

四、绩效评价指标分析

# （一）项目决策情况分析。

# （二）项目过程情况分析。

# （三）项目产出情况分析。

# （四）项目效益情况分析。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

六、下一步改进建议

七、其他需要说明的问题

附：省对下转移支付农业生产发展资金（县级以上示范社）绩效自评表

2022年省对下转移支付农业生产发展资金

（县级以上示范社）绩效自评表

| 专项（项目）名称 | 农业生产发展资金（合作社扶持） | 负责人及电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 中央主管部门 | 财政部、农业农村部 |
| 地方主管部门 | 甘肃省农业农村厅 | 实施单位 |  |
| 项目资金（万元） |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A) |
|  | 年度资金总额： | 方案下达的指标 |  |  |
|  | 其中：中央补助 | 方案下达的指标 |  |  |
|  | 地方资金 |  |  |  |
|  | 其他资金 （包括结转结余） |  |  |  |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 |
|  | 2022年主要扶持200家服务和带动农户能力强的县级以上示范社及因自然灾害或市场价格波动影响兑现分红存在困难的入股合作社。通过项目资金扶持，合作社服务带动农户数量或带动增收效果较去年同期增长10%以上，引导项目承接主体按期足额兑付分红。 |  |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 | 扶持合作社个数 | 方案下达的指标 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 扶持标准执行率 | 100% |  |  |
|  |  | 时效指标 | 设施建设计划完成及时性 | 及时 |  |  |
|  | 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 成员年收入较为入社前增加比例 | ≥20% |  |  |
|  |  |  | 带动农户收入同比增长情况 | ≥10% |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 服务带动农户数量同比增长情况 | ≥10% |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥80% |  |  |
| 说明 | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |
| 注：1.定量指标，资金使用单位填写本地区方案下达数和实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 |
| 2.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。 |
| 3.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。 |

附件3

合作社示范项目汇总表

市、州名称（单位盖章）：                                                         填表日期：

| 县市区名称 | 项目承担单位名称 | 项目资金总需求 | 补助资金 | 建设内容 | 项目单位基本情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 法人姓名及电话 | 示范社级别 | 成员数 | 带动农户数 | 主营业务 | 项目预期 | 主要服务提供方向 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 新增带动农户 | 成员增收比例 | 带动农户增收比例 |  |

填表说明：1.表内单位为：万元、人、户；

2.项目预期：成员增收比例和带动农户增收比例均为项目实施前后项目实施单位同项同比增长情况。

3.主要服务提供方向：具体为合作社向带动农户提供的产前产中产后一项或多项服务名称。